Утверждаю 

 И.о.Заместителя Руководителя 

 Администрации МО «Кабанский район»
по социальным вопросам
   ________________ А.С. Новолотская 

«_____» августа 2019 г.  
ПРОТОКОЛ 

Заседания организационного комитета по празднованию 

75- летней годовщины Победы в ВОВ.
06.08.2019г.                                                                                                                   с. Кабанск
9 час.00 мин.
  Новолотская А.С., Белоголова И.Н., Власова Л.Н., Козулина Н.П., Котова Е.С., Спасенкина Л.М., Арсентьева Е.В., Шемякин В.А., Шмакова Е.В., Худякова Л.Г. 
Повестка: 

I. О ходе выполнения Протокола от 18.07. 2019 года заседания организационного

комитета по празднованию 75- летней годовщины Победы в ВОВ в части   планирования мероприятий и определения объемов финансирования, необходимых для их выполнения. 

II. Проведение праздничных мероприятий 9 мая 2019 года и открытие Аллеи Славы в
с. Кабанск.
    По первому вопросу выступили: 

1. МКУ «Комитет культуры и делам молодежи» (Козулина Н.П.) озвучена смета
расходов на организацию и проведение мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войны.  Смета расходов представлена по 8 разделам (прилагается), потребность в финансировании составляет 5063, 5 тыс. рублей. 
2. МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» (Котова Е.С.) по 11 спортивным
мероприятиям, проводимых в честь Героев Советского Союза и Полных кавалеров Орденов Славы (прилагается), потребность в финансировании составляет 231,0 тыс. руб. 
3. В связи с приемкой общеобразовательных организаций к новому учебному году,

Власова Л.Н. попросила изменить срок представления мероприятий и сметных расчетов.  
   Решили: 
1. МКУ «Комитет культуры и делам молодежи» (Козулина Н.П.), в срок до 12.08.19г.

провести корректировку мероприятий и определить окончательную потребность в финансировании.
2. МКУ «Районное управление образования» (Власова Л.Н.) в срок до 16.08.19г.

представить перечень мероприятий и проект сметы. 
3. Левачеву П.С. в срок до 10.08.19г. представить предложения в план мероприятий и

смету расходов.
4. Районному Совету ветеранов (Худякова Л.Г.) в срок до 20.08.19г. подготовить проект плана основных мероприятий по празднованию 75-ой годовщины Победы в ВОВ и смету расходов.  
II. О проведении праздничных мероприятий 9 мая 2019 года и открытие Аллеи Славы в
с. Кабанск выступили Новолотская А.С., Козулина Н.П., Шемякин В.А. 

 Решили: 

1. Определить дату открытия Аллеи Славы в с. Кабанск – 8 мая 2019 года, 

2. Праздничные   мероприятия 9 мая повести на площади с. Кабанск. 

3. МКУ «Комитет п культуре и делам молодежи» (Козулина Н.П.), Главе МО СП

«Кабанское»  (Николаева Л.С.) подготовить проект письма командованию 36-ой общевойсковой Армии  Восточного военного округа о  выделении военной техники для участия в  военном параде  9 мая 2019г. в с. Кабанск.
Отдел военного комиссариата РБ по Кабанскому району (Шемякин В.А.) оказать
содействие в подготовке данного письма. Срок исполнения – 8 августа 2019 г. 
4. МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» (Волкова О.Л.) в срок до 21
октября 
     2019 г. представить сценарный план проведения открытия Аллеи Славы и празднования Дня Победы, в том числе проведение парада военной техники, а также схему размещения площадок и движения парада.
     III. Следующее заседание организационного комитета по празднованию 75 годовщины Победы в ВОВ определить 22.08.2019 года в 9.00 час.
Протокол вела                                                                                                         Л.Г. Худякова                                                             

